在线公司与数智事业部
联合攻关进展及下一步安排

一、合作基础与组织推进机制

1.1 合作背景与总体目标

为落实集团公司领导年中工作会的指示和要求，徐海勇总和赵峰总提议、牵头组建在线公司和九天公司FDE联合攻关团队，围绕中国移动APP焕新、10086智能语音升级、客服场景应用三个方向，推动九天大模型、主控智能体及全双工等能力落地应用。

8月初，双方已开展需求梳理。8月12日，李欣总与邓超总现场专题沟通，确定FDE联合攻关模式，明确首批任务、目标节点及交付要求，成立联合工作组，建立任务计划和协同台账。此后，双方围绕模型评测、主控智能体接入、全双工对接等开展推进，任务清单现已细化为9项，组建80余人的联合攻关团队。

双方计划在合作伙伴大会上亮相APP灵犀泛生活服务、全双工交互、APP Native新通话等新体验；年底前，推动相关能力在APP、10086热线及人工坐席等场景落地应用。

1.2组织架构与职责分工

联合攻关按照“领导小组统筹、办公室协调、三个工作组落实”的组织体系，明确组织层级和责任主体，统筹需求、研发、验证与推广。将总体目标分解到工作组、具体任务落实到双方责任部门。

一是联合攻关领导小组：赵峰总、徐海勇总担任总体牵头领导，统筹重大目标、资源投入和跨单位事项；李欣总、邓超总担任责任领导，牵引阶段任务落实，组织调度、协调跨部门问题。

二是联合攻关办公室：作为常设协调机构，由在线AI能力中心王韬总、九天数智化赋能中心朱琳总共同牵头。在线科创计划部、APP开发运营中心、基础能力中心以及九天侧的智能产品研发中心、语言模型中心、基础研究中心等部门参与。作为领导小组下设的常设协调机构，负责汇总计划、日常调度、问题协调和交付督办，统一报告各组进展。

三是三个专项工作组：各组对本方向任务实施和应用交付负责，具体组成及职责如下：

中国移动APP焕新工作组：由在线APP开发运营中心、九天智能产品研发中心牵头，在线AI能力中心参与，负责APP创新能力接入、业务集成和试点运营。

语音能力攻关工作组：由在线AI能力中心、九天智能产品研发中心牵头，在线基础能力中心、九天基础研究中心参与，负责全双工与跨信道语音识别能力攻关、平台对接和应用验证。

客服场景应用工作组：由在线AI能力中心、九天数智化赋能中心牵头，九天语言模型中心参与，相关应用团队及试点分中心配合，负责客服大模型适配优化、智能体应用接入和生产试点。

整体按“在线提出场景和需求、九天提供能力和方案、双方开展研发集成与真实场景验证、在线组织试点推广”的流程协同，各工作组对本方向的任务节点和应用交付负责。

1.3 任务清单与协同推进机制

前期，双方已将需求梳理成果转化为任务清单和协同台账，初步形成以下工作基础和推进机制：

一是任务清单管理。围绕三个方向形成9项任务清单，初步明确双方责任单位、阶段目标、关键节点及交付要求，由办公室统一汇总管理，各工作组结合任务推进情况动态更新。

二是研发协同与联合办公。按照“在线提出场景需求、九天提供能力方案、双方联合研发集成和真实场景验证、在线组织试点推广”的流程协同。依托FDE模式，目前重点在智能语音升级、客服场景应用两个方向组织集中或现场办公，及时解决需求、接口及能力适配问题。

三是日常跟踪与定期调度。各组日常跟进任务落实，按周报送完成情况、下周计划及待协调问题；办公室汇总形成周报、组织工作碰头，跟踪关键节点及延期事项。建议双方责任领导按月召开联席会，研究阶段进展、重点任务和资源保障安排。

四是问题分级协调。一般问题由工作组协同解决，跨组、跨部门事项由办公室协调；超出工作层面权限的提请责任领导处理，重大事项报总体牵头领导。办公室跟踪协调结果并回填台账，推动相关安排落实。

五是阶段交付核验。双方按约定的交付物和业务验证要求开展核验，结果纳入任务台账。达标任务确认完成，未达标的明确改进措施、责任单位和完成时限，并跟踪复验。

二、重点任务进展与后续计划

2.1 联合攻关整体进展

目前，三个方向的9项任务均已启动，整体处于方案细化、研发联调和应用验证阶段。APP组重点推进创新能力接入和首批场景联调，语音组重点推进全双工能力对接及ASR评测，客服应用组重点推进模型适配、效果优化和部署准备。部分任务已具备既有产品或试点基础，本次联合攻关的应用效果仍需通过真实业务场景验证，后续重点是推动相关能力按计划完成接入、试点和生产应用。

新增计划由双方责任部门确认后纳入协同台账。

2.2 中国移动APP焕新任务

在线侧：APP开发运营中心（牵头）、AI能力中心，负责APP需求、应用改造、业务集成和试点运营。

九天侧：智能产品研发中心（牵头），负责主控智能体、新通话等能力研发和技术支撑。

总体进展：主控智能体和资费推荐已进入联调、试点，新通话新增能力正在推进方案完善与开发对接。当前重点是完成首批能力上线验证，保障合作伙伴大会展示体验。

### 任务1：九天主控智能体接入APP灵犀助手

目标：聚焦高频、高价值泛生活场景，聚合专业公司及外部生态Agent、Skill、API能力，为APP灵犀助手提供一站式智能生活服务。

当前进展：九天主控智能体已聚合内外部生态能力51项；双方已完成与APP灵犀新架构的对接方案，正在开展资费推荐智能体端到端调测。

下一步计划：9月12日前完成资费推荐智能体试点上线；9月底前明确首批泛生活场景清单和优先级，完成对接及试点上线；合作伙伴大会前形成可展示的亮点功能；年底前完成首批泛生活场景上线运营及使用效果评估。

### 任务2：九天全双工音视频交互能力接入中国移动APP

目标：将全双工音视频交互能力接入APP新通话服务，提供AI实时对话及语音到视频多模态交互体验。

当前进展：已完成全双工能力演示和体验，双方已形成接口文档，明确部署资源需求。

下一步计划：9月底前完成部署资源申请、接口开发及联调环境准备；10月完成调测验证，在合作伙伴大会亮相；12月底开展APP内部白名单验证试用。

### 任务3：APP Native新通话焕新“一语拨号盘”服务

目标：引入“一语拨打语音”和“一语拨打视频电话”能力，提升新通话语义识别和拨号体验。

当前进展：“一语拨号盘”MVP版本已在中国移动APP上线；双方已完成“拨号人语音二次确认”和“一句话打视频电话”技术实现及接入方案。

下一步计划：9月底前完成部署资源申请及语音二次确认、视频拨号功能开发；10月底完成语义精准识别、一句话打视频电话能力接入和调测验证，在合作伙伴大会亮相；持续试点运营，力争年底前用户规模达到10万以上。

### 任务4：APP Native新通话引入“AI代接”智能服务

目标：协同在线公司、互联网公司，推动“AI代接”在中国移动APP内面向公众开放，提升交互自然度和服务可达性。

当前进展：AI代接赋能互联网移动来电管家，已完成全网版本融合和架构统一，端到端时延降至3秒以内，具备千万级用户规模支撑能力。

下一步计划：9月底前完成三方接入方案及地址交互、来电建议功能优化；10月底新增至少2款优质音色；年底前三方协同完成APP通话频道直达移动来电代接服务。

2.3 语音能力攻关任务

在线侧：AI能力中心（牵头）、基础能力中心，负责语音场景需求、呼叫平台改造、评测及试点接入。

九天侧：智能产品研发中心（牵头）、基础研究中心，负责全双工与跨信道ASR能力研发、模型优化及部署支撑。

总体进展：全双工对接方案及在线侧环境准备已完成，ASR已开展首轮评测。后续进度主要取决于九天能力交付、部署资源落实和热线数据获取，需同步推进研发联调与支撑条件准备。

### 任务5：九天全双工交互能力接入10086热线语音

目标：联合攻关智能打断、低延迟响应等能力，提升10086热线实时语音交互体验。

当前进展：双方已完成10086呼叫平台与全双工实时交互能力对接方案；在线呼叫平台侧环境已就绪，具备灵活打断、即时垫音等场景的联调验证条件。

下一步计划：9月底前完成接口文档确认、双方接口开发及部署资源准备；10月底完成全双工实时语音能力开发部署，11月底完成热线系统联调测试；12月底前接入10086热线，在试点省上线验证。

### 任务6：跨信道统一ASR模型接入APP灵犀和10086热线

目标：以统一语音识别模型支撑APP和10086热线，满足普通话、轻方言识别要求，首批优化四川话、粤语、山东话、北京话四类方言，效果超过现网模型后替换。

当前进展：APP语音已完成首轮测试集评测；热线场景正协同推进从大音平台获取数据，已解决审批及保护证明等流程申请，将开展真实业务数据验证。

下一步计划：9月底前完成APP及热线真实业务评测集准备，形成首轮评测结果和优化清单；合作伙伴大会前完成APP灵犀接入和效果验证；12月完成四类方言模型评测优化并上线10086热线，替换以效果达标为前提。

2.4 客服场景大模型应用任务

在线侧：AI能力中心（牵头），负责场景需求、应用适配、业务评测和试点推广。涉及APP接入的事项由APP相关责任团队协同，生产试点及应用验证由相关分中心配合。

九天侧：数智化赋能中心（牵头）、语言模型中心，负责模型及智能体方案、训练优化和部署支撑。

总体进展：部分场景已完成模型联调和效果评测，正在开展部署及优化。后续优先推动需求迫切、已具备验证基础的场景进入生产试点，再依据实际效果扩大应用范围。

### 任务7：APP灵犀新架构升级并引入九天236B大模型

目标：基于APP灵犀新架构，优化九天236B模型效果和响应速度，形成可在现网应用的客服能力。

当前进展：双方已完成APP灵犀新架构与九天236B大模型的联调和业务效果评测。

下一步计划：9月底前完成首轮系统提示词、Skill及模型优化，开展效果和时延复测；11月完成两轮迭代优化和效果验证，具备落地与推广至其他分中心现网使用条件；年底前完成首批分中心现网试点，推动通过验证的能力分批推广。

### 任务8：坐席场景智能化升级

目标：围绕坐席辅助、智能立单、工单处理三类场景，以九天大模型支撑跨系统查询和操作，减少人工参与，提升坐席处理效率。

当前进展：坐席辅助正在开展业务效果和端到端时延评测优化；智能立单已完成需求梳理、方案设计及评测训练数据收集；工单处理已完成需求沟通、流程梳理和方案设计。

下一步计划：9月底前完成坐席辅助效果及时延优化、立单模型评测和退费工单工具准备；10月下旬上线坐席辅助，启动北京分中心百人试用；年底前坐席辅助完成3省试点，智能立单完成统一模型底座全网推广，工单处理在至少1个试点省实现流量退费工单30%智能化。

### 任务9：客服领域AI应用切换九天大模型

目标：面向Token消耗量和调用量较高的10个AI应用场景，优化并切换九天大模型，提升业务效果。

当前进展：已完成5个场景的业务效果及性能评测，效果满足要求并形成测试报告，其中4个场景已启动相关模型部署。

下一步计划：9月底前完成已通过评测的5个场景部署及剩余5个场景首轮评测；10月底前上线首批5个场景，12月底前完成其余5个场景优化上线。

三、下一步工作安排及需协调事项

3.1 阶段重点与推进安排

9月底前：9月底前明确首批泛生活场景接入清单和优先级，完成相关能力与APP灵犀新架构的对接及试点验证。

合作伙伴大会前：完成九天主控智能体、APP灵犀接入全双工交互能力和“一语拨号盘”等重点能力的端到端联调、稳定性验证和展示保障。

10月—11月：完成九天236B大模型、全双工接入中国移动APP及坐席辅助等能力的持续优化、部署联调和首批试点。

12月底前：推动10086热线全双工及跨信道ASR模型、客服坐席和重点AI应用完成既定上线、试点或推广目标。

3.2 需双方领导协调事项

请协调加快九天全双工交互能力接入10086热线语音。双方已完成对接方案，在线侧联调环境已就绪，后续联调需以九天全双工模块交付为前提。建议协调九天明确可用于双方系统联调的模块版本、交付安排及研发支撑资源，推动双方按计划完成联调验证和试点上线。